CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM)

Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM)

Proyecto Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Centroamérica

(SIEMCA)

Informe de avance

Período Junio a Noviembre 2003

###### San Salvador, El Salvador

Diciembre, 2003

PROYECTO  SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LAS MIGRACIONES EN CENTROAMÉRICA

(SIEMCA)

Informe de Avance

Junio – Noviembre 2003

RESUMEN EJECUTIVO

Desde el mes de enero de 2001, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ejecuta el Proyecto SIEMCA en colaboración con el Centro Centroamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la CEPAL. El propósito del SIEMCA es establecer un Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones que permita conocer y monitorear la magnitud y características tanto de los movimientos de población que se producen entre países de Centroamérica, como aquellos que son producto de la migración extraregional que se dirige mayoritariamente a Estados Unidos, México y Canadá. El logro de estos objetivos, dará una respuesta adecuada y oportuna a la demanda de información que sirva de base para la formulación de políticas y acciones migratorias en el escenario de la integración centroamericana.

Actualmente el SIEMCA se mantiene con un equipo técnico central que desarrolla sus tareas en la Oficina Regional para América Central y México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con sede en San José, Costa Rica. La estrategia general del Proyecto contempla el desarrollo de acciones consensuadas con las Direcciones de Migración y con los Institutos/Direcciones de Estadística de Centroamérica.

Dado que el Proyecto se encuentra gestionado la consecución de nuevos fondos para su ejecución y transformación en SIEMMES, se ha visto en la necesidad de reducir tanto la asistencia técnica a las contrapartes como su equipo técnico central y, desde el mes de octubre funciona con un equipo compuesto por una coordinadora, un informático, dos asistentes y una secretaria.

En este período las actividades del Proyecto han estado orientadas a la consolidación y ampliación del Sistema y a la actualización de la información ya incluida en el mismo.  Estas actividades desarrolladas en este período han sido las siguientes:

- Difusión de los logros del Proyecto y presentación del Sistema de Información en diversos foros regionales e internacionales: Presentación del Proyecto ante los Ministros de Turismo en la Reunión del Consejo Centroamericano de Turismo, (29 al 31 de julio), Reunión de Ministros de Trabajo en Nicaragua (13 al 14 de agosto), Maestría en Población del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (setiembre),  Workshop Data Collection en Ginebra (setiembre), participación en el Taller sobre Cuenta Satélite de Turismo en  El Salvador (octubre) y ante organizaciones no gubernamentales de Costa Rica (junio y octubre).

- Inauguración del sitio Web  del SIEMCA (www.siemca.iom.int)  a principios de junio de 2003. Este sitio fue inaugurado con información proveniente de los Registros de Ingresos y Egresos Internacionales y de los Censos Nacionales de Población y en este período ha sido ampliado contando actualmente con cerca de  500 productos que incluyen gráficos y cuadros estadísticos para todos los países de la Región. Aunque en un inicio se incluyó información hasta para el año 2001, recientemente se ha incluido la información de ingresos y egresos internacionales hasta el mes de junio de 2003, para Nicaragua y El Salvador.

- Actualización del árbol temático que sustenta la lógica conceptual del Sistema. Este instrumento está estrechamente relacionado con el diseño definitivo del Sistema de Información Estadística Migratoria y la adecuada organización de sus archivos computacionales y de sus mecanismos de vinculación interna.

- Pleno desarrollo del Sistema Informático del SIEMCA mediante la complementación del diseño de módulos de mantenimiento, bases de datos, diagrama lógico de flujos, diccionarios y demás instrumental informático.

- Mantenimiento y expansión del Sistema Informático del SIEMCA de modo de asegurar su funcionamiento eficiente y oportuno.

- Revisión comparativa de la información censal de inmigrantes procesada por los países y por el CELADE y elaboración del informe técnico respectivo.

- Versión final de los 92 insumos censales de inmigración para los países que cuentan con censos recientes (Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá) y elaboración de los productos censales para Costa Rica, Panamá y Belice. Ya han sido elaborados e incorporados a la página Web los productos censales de Costa Rica,  Belice y Panamá  (cuadros, gráficos y definiciones de variables e indicadores). Actualmente se trabaja en la incorporación en la página Web de la información censal de Nicaragua.

- Revisión y selección de información migratoria de interés proveniente de los censos de los principales países de destino de la emigración centroamericana (México, Estados Unidos y Canadá). Seguimiento del procesamiento de tabulados censales sobre emigrantes solicitados a los países que disponen de esa información censal (Panamá y Belice). Al momento se cuenta con el procesamiento de Panamá y se está procesando la información de Belice.

- Recepción y revisión de las bases de datos de tres Encuestas de Hogares-2002 que aplicaron el módulo migratorio (Costa Rica, Belice y Guatemala). Para El Salvador y Honduras - que aplicaron el módulo y procesarán directamente la información- se elaboraron y remitieron los tabulados respectivos.

- Elaboración de un amplio estudio sobre las características de los migrantes utilizando la información de los Censos de Población disponible en el SIEMCA.

- Elaboración del documento de proyecto del SIEMMES, con base en la consultoría realizada por la Consultora CERFE financiada con fondos italianos, a través de gestiones del BID.

- Desarrollo de gestiones en la búsqueda de los recursos financieros necesarios para completar el presupuesto del Proyecto y lograr su transformación en SIEMMES.

El presente Informe de Avance muestra en primer término una breve descripción del Proyecto para luego hacer un desglose de las actividades realizadas durante el período, relacionándolas con los objetivos y resultados generales asociados a las mismas.  Finaliza con una breve evaluación de resultados y el enunciado de las actividades previstas para los meses futuros.

- 1.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes y propósitos

En los sucesivos encuentros de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM) y de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), los gobiernos han reconocido la necesidad de considerar el fenómeno migratorio a partir del conocimiento adecuado, oportuno y sistemático de su evolución y características. Consecuentemente han asumido como uno de los principales desafíos la implementación de un Sistema de Información Migratoria que posibilite la producción de conocimiento útil para el diseño de políticas. (IV CRM El Salvador-1999).

En este marco, la CRM y la OCAM encomendaron a la OIM la elaboración del Proyecto SIEMCA, que fue aprobado por la V CRM celebrada en Washington en marzo del año 2000.

Paralelamente, tanto en el Simposio sobre Migración Internacional en las Américas, organizado por CEPAL/CELADE y OIM (Costa Rica,setiembre-2000) como en la III Cumbre de las Américas (Quebec-Canadá, setiembre-2001) se hizo hincapié en la importancia de fomentar, impulsar y consolidar los sistemas regionales de información sobre migración internacional y de “crear y armonizar sistemas de información estadística ….”.

La OIM, en estrecha colaboración con el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la CEPAL, dio inicio a la ejecución del SIEMCA en enero de 2001, contando con financiamiento parcial proporcionado principalmente por el Gobierno de los Estados Unidos y complementariamente por el Gobierno de Canadá y de algunos países centroamericanos comprometidos en el Proyecto.

El Proyecto SIEMCA, se propone el establecimiento de un Sistema de Información sobre las Migraciones en Centroamérica que, a través de la articulación y compatibilización de los datos generados por las distintas fuentes de los países, permita conocer la magnitud y características de los movimientos internacionales que se producen en la región. De esta manera se pretende facilitar la adopción de políticas e intervenciones en materia migratoria y la acción consensuada entre los países centroamericanos, con base en diagnósticos rigurosos sobre las características y evolución de la movilidad internacional de la población.

### Resultados esperados

Al concluir la ejecución del Proyecto se espera haber obtenido los siguientes resultados:

- Un banco de datos generado para la actualización y consulta de información estadística sobre migración internacional, con la garantía de su sostenibilidad una vez concluido el Proyecto.  Este logro se asienta en el fortalecimiento de los recursos humanos y computacionales de los organismos productores de información migratoria de los países de la Región.

- El Sistema de Información establecido y presentado en página Web, conteniendo cuadros con indicadores y gráficos sobre las tendencias, características e impacto de la migración internacional en cada uno de los países de Centroamérica, y de la Región en su conjunto. El sistema -consolidado a partir de la compatibilización y articulación de la información proveniente de distintas fuentes- permite en su diseño, acceder a distintos tipos de información por país, temática, período temporal, tipo de fuente, etc.

- Instrumentos de registro sobre entradas y salidas internacionales en los países que cubre el Proyecto mejorados y homogeneizados, optimizando la producción de estadísticas y la disponibilidad de la información generada por las Direcciones de Migración.

- Uso y análisis de la información migratoria de los Censos Nacionales de Población de los países centroamericanos y de los principales lugares de destino optimizados.

- Medición de la temática migratoria incorporada en las Encuestas a Hogares que realizan regularmente los países, a fin de contar con información durante los períodos intercensales y con la profundización del análisis de las vinculaciones entre migración y mercados de trabajo.

- Metodologías para medir la emigración y el impacto del envío de remesas en los países de origen implementadas.

- Estudios sobre la situación migratoria de los países y la región en su conjunto producidos y difundidos.

### Estrategia de desarrollo del Proyecto

A fin de establecer el Sistema y garantizar su continuidad en el tiempo, el SIEMCA se ha planteado una estrategia de desarrollo que contempla aspectos institucionales, organizativos y técnico-metodológicos.

Aspectos institucionales:

El marco institucional del Proyecto apunta a fortalecer una relación dinámica con los procesos de integración regional y con los países de Centroamérica.

- Se enmarca en la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), en el Grupo Regional de Consulta sobre Migración y en la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), a través de su Comisión Técnica Permanente.

- Los objetivos y actividades del Proyecto son avaladas por el Acuerdo de Cooperación que suscribieron los gobiernos de los siete países involucrados,  con la Organización Internacional para las Migraciones, que ejecuta el Proyecto, y el CELADE.

- Las contrapartes nacionales del Proyecto son las Direcciones o Institutos de Estadística y las Direcciones de Migración de cada uno de los países centroamericanos.

Aspectos organizativos:

La coordinación del Proyecto y el Equipo Central tienen su sede en las oficinas de la OIM en San José. Cada uno de los organismos nacionales productores de información migratoria designaron a un técnico de su institución que funciona como enlace con el Equipo Central del Proyecto.

Asimismo el desarrollo del Proyecto es evaluado periódicamente por un Comité de Coordinación Interinstitucional, integrado por OIM, CELADE y un representante regional de las Direcciones de Migración y de Estadística respectivamente.

Aspectos técnico - metodológicos :

Desde el punto de vista metodológico, el Proyecto se basa en la utilización de las fuentes estadísticas que regularmente levantan los países de la Región y que pueden brindar información adecuada para la medición y monitoreo de los movimientos migratorios:  Censos Nacionales de Población, Encuestas a Hogares y Registros de entradas y salidas internacionales.

En ese sentido, se apunta a la mejora y optimización de estos instrumentos para que provean insumos cada vez más rigurosos y completos sobre la variable migratoria, que permitan alimentar en forma permanente el Sistema a fin de mantenerlo actualizado.

Si bien estas fuentes ya están bastante consolidadas como parte del sistema estadístico de los países, presentan diferencias en la importancia que le asignan a la dimensión migratoria y en la modalidad de su captación.  Por ello, se están realizando importantes esfuerzos para homogeneizar y compatibilizar las variables incluidas en censos, encuestas y registros de los distintos países que participan en el Proyecto y las estadísticas que se producen a partir de las citadas fuentes.

2.  Informe de ejecución

Actividades realizadas

Se detallan a continuación aquellas actividades previstas en el plan de trabajo que han concluido o han dado inicio en el periodo junio 2003 – noviembre 2003, en el marco de los objetivos y resultados esperados.

  - Establecimiento del Proyecto y el Sistema

- Presentación del Proyecto

Durante este período el SIEMCA se ha orientado a la difusión de sus logros y la presentación del Sistema de Información en diversos foros regionales e internacionales: Reunión del Consejo Centroamericano de Turismo, (29 al 31 de julio), Reunión de Ministros de Trabajo en Nicaragua (13 al 14 de agosto), presentación a los estudiantes de la Maestría en Población del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (setiembre),  participación en Workshop Data Collection en Ginebra, Suiza (setiembre), participación en el Taller sobre Cuenta Satélite de Turismo en El Salvador (octubre) y ante organizaciones no gubernamentales de Costa Rica (junio y octubre).

- Mecanismos que rigen la adhesión de los países al Sistema

En el mes de marzo del 2001, se elaboró un Borrador de Acuerdo de Cooperación que fue ajustado y acordado con los representantes de las Direcciones de Migración y de Estadística para luego ser distribuido entre las autoridades de esas instituciones. Desde entonces, el SIEMCA  ha dedicado parte de sus esfuerzos a dar seguimiento a los procesos de consulta, aprobación y firma del Acuerdo de Cooperación. Si bien el Acuerdo cuenta con la aprobación de todas las contrapartes, la consulta con autoridades superiores y la firma de este instrumento por parte de los Viceministros de las áreas gubernamentales con competencia en el tema ha tomado más tiempo que el inicialmente previsto.

A la fecha, se continúa con las gestiones para lograr la firma de las Direcciones de Migración de Panamá y Guatemala.

  - Diseño de un Sistema de Información Migratoria para la Región y Generación de un Banco de Datos

En el mes de junio de 2003 se inaugura el sitio Web del SIEMCA (www.siemca.iom.int), el cual contiene información proveniente de los Registros de Ingresos y Egresos Internacionales y de los Censos Nacionales de Población.  Este sitio se encuentra en actualización permanente y a la fecha se han incorporado cerca de 500 productos que incluyen gráficos y cuadros estadísticos para todos los países de la Región. Recientemente se ha incluido la información de ingresos y egresos internacionales hasta el mes de junio de 2003, para Nicaragua y El Salvador.

De igual modo se ha logrado la actualización del árbol temático que sustenta la lógica conceptual del Sistema. Este instrumento está estrechamente relacionado con el diseño definitivo del Sistema de Información Estadística Migratoria y la adecuada organización de sus archivos computacionales y de sus mecanismos de vinculación interna. Además, se ha completado el diseño de módulos de mantenimiento, bases de datos, diagrama lógico de flujos, diccionarios y demás instrumental informático.

  - Mejoramiento, actualización y consolidación de la producción y disponibilidad de información sobre entradas y salidas internacionales

- Diseño de insumos y productos de los Registros de Movimientos Internacionales

Se definieron los cuadros básicos con información estadística que se producirán a partir de la TIE, con contenido y periodicidad similar en los países (Insumos de los registros sobre  movimientos migratorios).  Esta información fue solicitada a las Direcciones de Migración de los siete países y en los casos de Costa Rica y Honduras, SIEMCA brindó asistencia técnica para la elaboración de los insumos correspondientes, a partir de las bases de datos.

También se diseñaron los productos – cuadros y gráficos con indicadores –  sobre magnitud y composición de los flujos migratorios, los cuales se encuentran ya a disposición en la página Web del Proyecto.

En la actualidad el Sistema brinda información sobre variables migratorias en más de 500 cuadros y gráficos producidos a partir de la información suministrada por las Direcciones de Migración y los Institutos de Estadística.

  - Sistema de Información Migratoria a partir de los Censos de Población

A partir del fortalecimiento de los vínculos con los Institutos de Estadística de todos los países mediante la firma del Acuerdo de Cooperación y la realización de diversas misiones de asistencia técnica, se lograron importantes avances en la disponibilidad de información censal.

Luego de analizar los cuestionarios de cada país, de resolver problemas de comparabilidad y de evaluar las posibilidades de apertura de las variables en cada uno de ellos en función de la importancia de los inmigrantes extranjeros, se definieron, seleccionaron y diseñaron los insumos censales estandarizados sobre volumen y características de los migrantes internacionales, que utilizaría el SIEMCA.

A fin de que los países se entrenen en el tratamiento de la migración internacional, se les solicitó el procesamiento de sus censos.  Así, se enviaron los formatos de cuadros censales a los países con censos en el año 2000 (Panamá, Costa Rica y Belice) y se dio seguimiento  a su procesamiento.  Se elaboraron los cuadros y gráficos respectivos con base en la información de los Censos de Costa Rica, Belice, Panamá y Nicaragua.

La información correspondiente a los censos de Costa Rica, Belice y Panamá se encuentra disponible en el sitio del Proyecto y se prevé la incorporación de los datos para Nicaragua en el mes de diciembre 2003.

No se ha logrado aun disponer de la información del Censo de Honduras, pero se continúan las gestiones para lograrlo.

  - Incorporación de módulos especiales sobre migración internacional en las Encuestas a Hogares

El SIEMCA cuenta con las bases de datos de los módulos especiales sobre migración internacional de Costa Rica, Guatemala y Belice y se encuentra realizando los procesamientos requeridos para contar con la información. Se espera disponer en los próximos meses de la información del módulo migratorio de Panamá y Honduras.

  - Transformación del SIEMCA en SIEMMES

Como parte de las gestiones realizadas para lograr la transformación del SIEMCA en SIEMMES y obtener el presupuesto necesario se han llevado a cabo diversas presentaciones del Proyecto y otras actividades que se detallan a continuación:

- Presentación del Proyecto ante los Ministros de Turismo en la Reunión del Consejo Centroamericano de Turismo. Belice, 29 al 31 de julio. Como principal resultado de esta reunión se obtuvo una resolución que dice: “los siete países integrantes del CCT acuerdan gestionar ante sus respectivos gobiernos una contribución al SIEMCA/SIEMMES de US$55.000 por país, lo cual sumaría US$385.000, y que alcanzaría la cifra de US$440.000 con una contribución igual de México, asegurando así la continuidad en el desarrollo del Proyecto por los próximos 15 meses, durante los cuales el CCT, en conjunto con la OIM y la OCAM harán las gestiones necesarias para obtener los US$450.000 faltantes.”

- Se presentó ante las Autoridades del Gobierno de México el documento de proyecto del SIEMMES y se obtuvo una nota oficial expresando su conformidad con la estrategia metodológica, actividades y objetivos del Proyecto y solicitando a la OIM iniciar su ejecución, previa gestión de los recursos necesarios.

- De conformidad con la información suministrada por el Gobierno de México se dio inicio a las gestiones por parte de la Cancillería del Gobierno de México ante la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla Panamá,  con la finalidad de explorar posibles fuentes de financiamiento institucional o de organismos intergubernamentales para la ejecución del SIEMMES.

2.7  Gestiones de financiamiento del Proyecto

Es sabido que el Proyecto dio inicio a sus actividades contando con una primera contribución del Gobierno de los Estados Unidos por US$400.000 y la posibilidad de una segunda contribución de igual monto que se haría efectiva contra la presentación de fondos de contrapartida de otros donantes.  De igual manera se contó con los aportes de Canadá por US$25.000  y de El Salvador por US$25.000.

Con vistas a asegurar la sostenibilidad del SIEMCA una vez concluido el plazo de ejecución del Proyecto, la OIM promovió desde el diseño del Proyecto y durante el 2001, la participación de los países centroamericanos en todas las etapas del desarrollo de esta iniciativa. Los resultados de este enfoque se manifestaron tanto en las reiteradas expresiones de apoyo en el contexto de las reuniones de la CRM y de la OCAM, como en los aportes concretos en efectivo y en especie.  El compromiso asumido por los países centroamericanos condujo a que se hiciera efectiva la segunda contribución del Gobierno de Estados Unidos antes mencionada, con lo que se totalizaron US$800.000.  Posteriormente, en junio de 2000, el mismo donante resolvió efectuar un aporte adicional de US$200.000, reconociendo los avances logrados por el Proyecto.

Los cuadros que siguen resumen los logros de los esfuerzos realizados por la OIM y por CEPAL/CELADE en la búsqueda de fondos. El primero de ellos refleja las contribuciones en efectivo realizadas al Proyecto.

| - Contribuciones en efectivo |  |
| --- | --- |
| - Donante | - Aporte (US$) |
| - Estados Unidos | - 1.000.000 |
| - El Salvador | - 25.000 |
| - Canadá (1) | - 25.000 |
| - Total | - US$1.050.000 |

  - Del monto total, US$12.485 ingresaron a la OIM y el resto fue aportado a CEPAL, a efectos  de que el  Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE)  desarrolle parte las actividades comprometidas con el SIEMCA.

- Nota: Costa Rica y Honduras comprometieron un aporte de US$10.000 cada uno.

El presupuesto original del Proyecto asciende a US$1.684.848, de los cuales se han obtenido a la fecha US$1.050.000, por lo que resulta indispensable procurar a la brevedad el financiamiento restante (US$634.848).

En el siguiente cuadro se presenta la cuantificación del monto correspondiente a las principales contribuciones en especie comprometidas por los siete países centroamericanos, estimada a partir de un promedio por país que también se explicita en el cuadro.

| - Contribuciones en especie |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Item | - Promedio por país | - Total ($) |
| - Costos de personal y de oficina | - 20.300 | - 142.100 |
| - Procesamiento y provisión de información relevante | - 13.900 | - 97.300 |
| - Apoyo logístico en el nivel nacional | - 10.500 | - 73.500 |
| - Total estimado contribuciones en especie | - US$44.700 | - US$312.900 |

El manejo austero de los fondos recibidos por la OIM para la ejecución del SIEMCA, ha permitido que el Proyecto continúe en ejecución, aunque se ha visto obligado a reducir tanto su personal como las actividades de apoyo y asistencia técnica a las contrapartes.  En este momento el Proyecto opera con un equipo central compuesto por una coordinadora, un informático, dos asistentes y una secretaria, que dan seguimiento a las labores ya establecidas para actualizar y mantener  el sistema de información migratoria.

- PERSPECTIVAS

Dentro de las principales actividades que el Proyecto prevé iniciar y/o completar se encuentran:

En la esfera de información estadística (censos, encuestas y movimientos de entradas y salidas)

- Obtener la información estadística y elaborar los productos de los movimientos internacionales para Panamá y Belice.

- Elaborar los productos de los Censos de la ronda de 1990 de Belice, Costa Rica, Panamá, Honduras y Nicaragua, con indicadores sobre características demográficas y  socioeconómicas de los inmigrantes y comparación con nativos en cada país.

- Completar la obtención de las bases de datos de las Encuestas a Hogares donde se aplicó el módulo migratorio.

- Colocar en la página de SIEMCA los resultados del procesamiento de los tabulados (insumos) de las Encuestas a Hogares, en función de los módulos migratorios incorporados.

- Continuar asegurando el flujo de información de los Registros de Movimientos Internacionales de los países faltantes para el año 2002 y 2003, de manera que se pueda mantener actualizada la información que se encuentra en el sitio.

- Generar una serie de documentos, elaborados por el equipo del Proyecto, con análisis de la información ya existente en el sitio y que permita un mayor aprovechamiento de la información existente.

- Sitio Web en funcionamiento y actualizado permanentemente con indicadores y gráficos a partir de información de las distintas fuentes.

En la esfera de la asistencia técnica:

- Continuar brindando asistencia técnica a la Comisión Técnica Permanente de la OCAM en la evaluación de la aplicación de la Tarjeta de Ingresos y Egresos.

- Dar continuidad al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los organismos productores, en función de las diferentes realidades y requerimientos de cada contraparte.

- Continuar brindando asistencia técnica permanente a las Direcciones de Migración para el tratamiento estadístico de la información levantada con la nueva tarjeta de ingresos y egresos y para el mejor aprovechamiento de las bases de datos.

- Brindar asistencia técnica permanente a los Institutos de Estadística para la consideración de la variable migratoria en los censos de población y encuestas a hogares.

- Realizar talleres de capacitación para los organismos contraparte sobre el uso de la información del sitio Web, análisis e interpretación de resultados.

En la esfera de estudios y evaluaciones:

- Publicar y difundir el estudio sobre la migración internacional en Centroamérica y sus tendencias recientes,  ya realizado por SIEMCA  con base en la información censal.

- Publicar y difundir los números 2 y 3 de la serie Movimientos Migratorios para Nicaragua y El Salvador, ya elaborados por SIEMCA.

En la esfera de relaciones institucionales:

- Concluir el proceso de firma del Acuerdo de Cooperación con las Direcciones de Migración de Panamá y Guatemala y el Convenio con los organismos de Estadística de Honduras y Panamá en relación con la aplicación del Módulo Migratorio.

- Continuar impulsando -en la medida de las necesidades- la cooperación técnica interinstitucional entre los organismos contraparte de los países, en lo relativo a la producción de información estadística migratoria.

- Profundizar la estrategia para la búsqueda de fondos, con el apoyo de OIM, CEPAL/CELADE y el Comité Interinstitucional, fortaleciendo y ampliando las gestiones orientadas a la consecución del financiamiento faltante para garantizar el logro de todos los objetivos del Proyecto.  Buscar al mismo tiempo los mecanismos institucionales y financieros que aseguren la sustentabilidad del Sistema de Información Estadística sobre Migraciones en Centroamérica más allá de los límites del presente Proyecto.

5.  CONCLUSIONES

SIEMCA ha logrado poner a disposición una página Web que contiene valiosa información sobre las principales variables que permiten estudiar el fenómeno migratorio en la Región Centroamericana, a partir de la información suministrada por los Censos de Población y por los registros administrativos de las Direcciones de Migración.  Hasta el momento se han incorporado cerca de 500 productos (cuadros y gráficos estadísticos) para los 7 países centroamericanos que permiten conocer este fenómeno utilizando distintos indicadores a nivel demográfico, laboral, educativo, etc. No obstante la gran variedad de información que actualmente se mantiene en el sitio, todavía existe mucha más información que se está procesando en el SIEMCA y en las distintas fuentes productoras de la misma, que debe ser incorporada al Sistema.  De igual modo, aun existen una serie de actividades previstas por el Proyecto y otras, que surgen como producto del funcionamiento mismo del sitio, que requieren su ejecución.

Por estas razones es de suma importancia contar con los recursos necesarios que posibiliten el mantenimiento del sitio y sobre todo que permitan la transformación del SIEMCA en SIEMMES.

El presupuesto total obtenido y el faltante difieren ligeramente del que se adjunta como informe financiero de la OIM, debido a que este último sólo considera el aporte de Canadá ingresado a esa institución.