| Objetivo Estratégico | Articular de manera concertada acciones que combatan de manera integral el delito de Trata de Personas, dirigidas a la prevención, atención, detección, procuración de justicia, y repatriación de víctimas. |
| --- | --- |

| Objetivos Operativos | Actividades | Productos | Metas | Fuentes de verificación | Fuente de Financiamiento | Fuentes de Apoyo | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. FORTALECIMIENTO DE LA COALICIÓN REGIONAL | Propiciar encuentros para la Coalición Regional para dar seguimiento al plan estratégico | Coalición Regional fortalecida | Agosto de 2012 | Listas de asistencia | Interno en cada país | Cooperación internacional a lo interno de cada país | Belice y Nicaragua |
|  | Construir y aplicar una herramienta para los indicadores de la Región | Creación de una herramienta que permita brindar indicadores de cumplimiento del Protocolo de Palermo en la Región y otros instrumentos internacionales. | Agosto de 2012 | Herramienta de recolección de indicadores | Coaliciones Nacionales | OIM y Save the Children (marzo 2012) | ST de cada país. ST Regional OIM Save the Children |
| II. CAPACITACIONES | Propiciar capacitación y sensibilización en cada país de la región para los jueces penales | Jueces y magistrados actualizados y especializados | Segundo semestre del año 2012 | Listas de asistencia. Número de talleres | OIM y Naciones Unidas | Secretaría Regional y Secretarías Locales | Nicaragua OIM (Nacional) |
| III. FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, PERSECUSIÓN Y SANCIÓN | Elaborar un Mapeo Geográfico y Social de las rutas de trata de personas | Contar con el conocimiento de las zonas vulnerables y de riesgos identificadas en el delito de trata de personas en los países de la Región | Primer semestre de 2013 | Protocolo MGS | Coaliciones Nacionales, Oficinas Nacionales de Save the Children y otras organizaciones | Coaliciones Nacionales, Oficinas Nacionales de Save the Children y otras organizaciones | Coalición Regional y Coaliciones Nacionales |
|  | Sistematización de buenas prácticas y FODA a Nivel Nacional y regional Reunión con Jefes de las diferentes policías, fiscalías y Direcciones de Migración para fortalecer y dar seguimiento a la investigación, persecución y sanción del delito de trata. | Crear espacios para compartir los FODAS nacionales y regionales Establecer convenios de cooperación con las policías de los diferentes países | Junio de 2012 2012- Primer semestre de 2013 | Listas de asistencia. FODA’S Convenios o acuerdos firmados. | Interpol | Coaliciones Nacionales y Coalición Regional | ST de Cada país. Secretaría Técnica y El Salvador |
| IV. DISEÑAR CAMPAÑAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL DE DIVULGACION. | Diseñar campañas consensuadas a nivel Nacional y Regional. | Campañas radiales regionales Creación de folletos Creación página web Tarjetas informativas de contactos claves internacionales. | Cada país definirá el dónde y cómo 2012-2013 | # de campañas Folletos impresos Página web diseñada # de tarjetas impresas | Presupuesto a nivel institucional ONGs |  | Coalición Regional Cada país. |
| V. EJE DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS | Propiciar y monitorear reunión con Oficinas de Atención a la víctimas y Equipos de Respuesta Inmediata | Determinar las instituciones públicas y privadas por país que se dedican a la protección de las víctimas. | Abril de 2012 |  |  |  | Coaliciones Nacionales |
|  |  | Establecer una reunión a nivel Regional de las diferentes instancias responsables de la protección y atención a víctimas. Establecer coordinación ágil entre las diferentes oficinas de atención y protección a las víctimas. | Primer trimestre de 2013 |  |  |  | Coalición Regional |
| VI. DIRECTORIO ELECTRÓNICO | Contar con una base de datos por país y a nivel regional actualizado de contactos claves divididos por ejes de acción. | Directorio electrónico implementado y actualizado. | Primer semestre del 2012 |  |  | Coalición Nacional de cada país y Secretaría Técnica | ST de cada país. ST Regional OIM |
| VII CONTAR CON INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA SOBRE LAS SENTENCIAS A NIVEL PAÍS Y REGIONAL DE LOS DELITOS VINCULADOS A LA TRATA DE PERSONAS Y ACTIVIDADES CONEXAS | Establecer convenios de cooperación y coordinación con los respectivos entes judiciales en relación al combate del delito de Trata de Personas y sus actividades conexas | Convenios o mecanismos establecidos para la obtención de información de sentencias en firme para estadísticas por país y regional. Recepción de estadísticas Creación de herramienta para compartir los datos de forma segura | 2012- Segundo semestre de 2013 | Convenios o mecanismos implementados Datos estadísticos Herramienta implementada |  | Coaliciones Nacionales y Regional | Cada Coalición y comité nacional OIM |

| AGENDA | ACTIVIDADES 2012-2013 |
| --- | --- |

| Objetivos Operativos | Actividades | Productos | Metas | Fuente de Financiamiento | Fuentes de Apoyo | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. FORTALECIMIENTO DE LA COALICIÓN REGIONAL | Propiciar encuentros para la Coalición Regional para dar seguimiento al plan estratégico | Coalición Regional fortalecida | 2012 |  | . | Belice y Nicaragua |
|  | Construir y aplicar una herramienta para los indicadores de la Región | Creación de una herramienta que permita brindar indicadores de cumplimiento del Protocolo de Palermo en la Región y otros instrumentos internacionales. | 2012 |  |  | ST de cada país. ST Regional OIM Save the Children |
| II. CAPACITACIONES | Propiciar capacitación y sensibilización en cada país de la región l para los jueces penales | Jueces capacitados y sensibilizados | Segundo semestre del año 2012 |  |  | Nicaragua OIM (Nacional) |
| III. FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, PERSECUSIÓN Y SANCIÓN | Contar con un Mapeo Geográfico Regional | Contar con el conocimiento de las zonas vulnerables y de riesgos identificadas en el delito de trata de personas en los países de la Región | 2013 |  |  | Coalición Regional Save the Children (asesoría técnica) |
|  | Presentación de buenas prácticas y FODA a Nivel Nacional y regional Reunión con Jefes de las diferentes policías para fortalecer y dar seguimiento a la investigación, persecución y sanción del delito de trata. | Crear espacios para compartir los FODAS nacionales y regionales Establecer convenios de cooperación con las policías de los diferentes países | 2012 2012-2013 |  |  | ST de Cada país. Coalición Regional Instituciones de la Coalición Regional |
| IV. DISEÑAR CAMPAÑAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL DE DIVULGACION. | Diseñar campañas consensuadas a nivel Nacional y Regional. | Campañas radiales regionales Creación de folletos Creación página web Tarjetas informativas de contactos claves internacionales. | Cada país definirá el dónde y cómo 2012-2013 | Presupuesto a nivel institucional ongs |  | Coalición Regional Cada país. |
| V. EJE DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS | Propiciar y monitorear reunión con Oficinas de Atención a la víctimas y Equipos de Respuesta Inmediata | Determinar las instituciones públicas y privadas por país que se dedican a la protección de las víctimas. | 2012 |  |  | Coaliciones Nacionales |
|  |  | Establecer una reunión a nivel Regional de las diferentes instancias responsables de la protección y atención a víctimas. Establecer coordinación ágil entre las diferentes oficinas de atención y protección a las víctimas. | 2013 |  |  | Coalición Regional |
| VI. DIRECTORIO ELECTRÓNICO | Contar con una base de datos por país y a nivel regional actualizado de contactos claves divididos por ejes de acción. | Directorio electrónico implementado y actualizado. | Primer semestre del 2012 |  |  | ST de cada país. ST Regional OIM |
| VII CONTAR CON INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA SOBRE LAS SENTENCIAS A NIVEL PAÍS Y REGIONAL DE LOS DELITOS VINCULADOS A LA TRATA DE PERSONAS Y ACTIVIDADES CONEXAS | Establecer convenios de cooperación y coordinación con los respectivos entes judiciales en relación al combate del delito de Trata de Personas y sus actividades conexas | Convenios o mecanismos establecidos para la obtención de información de sentencias en firme para estadísticas por país y regional. Recepción de estadísticas Creación de herramienta para compartir los datos de forma segura | 2012-2013 |  |  | Cada Coalición y comité nacional OIM |