| POLÍTICAS Y GESTIÓN MIGRATORIA | - ELABORACIÓN, REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL TOMANDO COMO BASE LOS INTERESES NACIONALES, LA DINÁMICA DEL FENÓMENO MIGRATORIO Y LOS COMPROMISOS ACORDADOS A PARTIR DE LA I CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN CELEBRADA EN PUEBLA, MÉXICO. | MEJORAR LA PLANIFICACIÓN DE FUTURAS ACTIVIDADES DE LA CRM POR PARTE DE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE Y LOS PAÍSES MIEMBROS INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EN CUANTO A LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS/LEGISLACIÓN MIGRATORIA | LA SECRETARIA TÉCNICA PREPARARÁ UN CALENDARIO DE LAS REUNIONES DE LA CRM OIM Y ACNUR PATROCINARAN UN SEMINARIO SOBRE LEGISLACIÓN MIGRATORIA | CONTINUO LA SECRETARIA TÉCNICA (ST) LO ELABORA Y ACTUALIZA EL SEMINARIO SE EFECTUÓ DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2007 EN CIUDAD DE GUATEMALA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN MIGRATORIA. | CONSIDERAR Y ALENTAR, CUANDO SEA APROPIADO, CONSULTAS PREVIAS A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS MIGRATORIAS QUE AFECTEN A LOS PAÍSES DE LA REGIÓN, ESPECIALMENTE A LOS ESTADOS QUE COMPARTEN FRONTERAS, CON PLENO RESPETO A LA SOBERANÍA NACIONAL DE CADA PAÍS. COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS SOBRE PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE INSPECCIÓN | EN PREPARACIÓN PARA CADA REUNIÓN DEL GRCM, LOS PAÍSES MIEMBROS SUMINISTRARAN A LA OIM SUS INSUMOS SOBRE CAMBIOS PROPUESTOS O HECHOS A POLÍTICAS, LEYES, Y REGLAMENTOS REFERENTES AL TEMA MIGRATORIO. LA OIM PREPARARA PARA CADA GRCM UNA MATRIZ COMPARATIVA ACTUALIZADA CADA SEIS MESES EN LA REUNIÓN CONJUNTA DE LAS REDES EN LA IX CRM, EL SALVADOR OFRECIÓ SER LA SEDE DEL PRIMER EJERCICIO DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS CONSULARES, MIGRACIÓN, ETC. | CONTINUO -- LA VERSIÓN MAS RECIENTE DE LA MATRIZ COMPARATIVA SE PREPARÓ PARA EL GRCM DE NOVIEMBRE, 2006 LAS AGENDAS DE LAS REDES INCLUYEN UNA SECCIÓN PARA REPORTES DE PAÍS SOBRE EL TEMA LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN SE REALIZARON DEL 7 AL 11 DE FEBRERO DE 2005 EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR |
| POLÍTICAS Y GESTIÓN MIGRATORIA (continuación) | 3. IDENTIFICAR NORMAS BÁSICAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN, EXPEDICIÓN Y SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS A NIVEL REGIONAL. | ANALIZAR LOS CRITERIOS EXISTENTES EN CUANTO A LAS NORMAS BÁSICAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN, EXPEDICIÓN Y SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS A NIVEL REGIONAL. ESTABLECER EJERCICIOS COORDINADOS DE CAPACITACIÓN COMO ACTIVIDAD CONTINUA DE LA CRM. | CAPACITACIÓN PERIÓDICA CON EL PATROCINIO DE CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y ACNUR CREAR EN EL SITIO PRIVADO DE LA SECRETARIA VIRTUAL DE LA CRM, UNA BASE DE DATOS CON INSUMOS DE LOS PAÍSES MIEMBROS SOBRE DOCUMENTOS FALSOS Y DOCUMENTOS DE VIAJE OBTENIDOS EN FORMA FRAUDULENTA LA OIM RECOPILARÁ Y ANALIZARÁ LOS ESTÁNDARES PARA LA EMISIÓN DE PASAPORTES | CONTINUO -- ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO PATROCINARON EJERCICIO CONJUNTO DE INTERDICCIÓN E INSPECCIÓN, SE REALIZO EN LA FRONTERA NICARAGUA- COSTA RICA MAYO 2003, INCLUYÓ MÓDULO SOBRE PROTECCIÓN A REFUGIADOS (ACNUR) HONDURAS FUE SEDE DE LA CAPACITACIÓN REGIONAL QUE SE EFECTUÓ DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006 EN TEGUCIGALPA MÉXICO PROPUSO BASE DE DATOS AL GRCM, MARZO, 2005, VANCOUVER, SE ACORDÓ UTILIZAR EL ESPACIO PRIVADO DE ALERTAS DE LA SV PARA ESTE FIN OIM PRESENTO CUESTIONARIO AL GRCM EN PANAMÁ, 2-3 DICIEMBRE, 2004 Y DIO SEGUIMIENTO EN EL GRCM DE VANCOUVER, MARZO 2005 UN NÚMERO MAYORITARIO DE PAÍSES REMITIERON RESPUESTAS AL CUESTIONARIO LOS(AS) VICEMINISTROS(AS) APROBARON EN LA X CRM REALIZAR EN NICARAGUA UN TALLER SOBRE ESTÁNDARES DE PASAPORTES Y SU EMISIÓN. TALLER SE EFECTUÓ DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2005. |
| POLÍTICAS Y GESTIÓN MIGRATORIA (continuación) | 4. FORTALECER EL COMBATE AL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS, CON MIRAS A SU ERRADICACIÓN. | ALENTAR A LOS GOBIERNOS DE LA REGIÓN QUE NO HAN TIPIFICADO PENALMENTE EL TRÁFICO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS, A QUE LO INCORPOREN EN SUS LEGISLACIONES. INSTAR, SEGÚN SEA EL CASO, A PAÍSES MIEMBROS PARA QUE FIRMEN Y RATIFIQUEN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA TRASNACIONAL ORGANIZADA Y SUS PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS REGULARIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA RED DE FUNCIONARIOS DE ENLACE PARA EL COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES MANTENER ACTUALIZADA LA LISTA DE FUNCIONARIOS CONTACTO DE ESTA RED. ESTABLECER UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA RED PARA QUE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE LO LLEVE A CABO. | Estudiar la necesidad que la PENALIZACIÓN del delito de TRATA Y TRÁFICO ILÍCITO de migrantes sea MÁS rigurosa, especialmente para delitos relacionados con LA TRATA de mujeres y niños. | CONTINUO - OIM PRESENTÓ AL GRCM VANCOUVER, MARZO 2005 PROYECTO “APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LA ONU CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA A LAS LEGISLACIONES SOBRE TRATA DE PERSONAS EN C.A. Y MÉXICO” SE SOLICITÓ A LOS PAÍSES QUE REMITAN SUS OBSERVACIONES SOBRE ESTE BORRADOR A FINALES DE ABRIL, 2005 GUATEMALA, OIM, UNICEF Y OIT/IPEC PATROCINARON EL TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE RETORNO DE NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA - (CIUDAD DE GUATEMALA, 9-10 DE MARZO 2006). PAÍSES ENVIARON OBSERVACIONES Y OIM, UNICEF, OIT, ACNUR, LA ST Y LA PPT PREPARARON Y DISTRIBUYERON NUEVA VERSIÓN – SEPTIEMBRE 2006 ANALIZAR MEJORES PRÁCTICAS PARA DOCUMENTAR EFECTIVAMENTE A MENORES DE EDAD MIGRANTES PARA COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS (GRCM NOVIEMBRE DE 2006) |
|  |  |  | EN CADA CRM LOS PAÍSES INFORMARAN por escrito sobre los logros, avances y retos en la instrumentación de sus leyes para combatir LA TRATA de migrantes. | CONTINUO – EN VANCOUVER, LOS(AS) VICEMINISTROS(AS) DECIDIERON IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE PANAMÁ PARA QUE SE LLEVE A CABO UNA ACTIVIDAD SOBRE REDACCIÓN DE LEGISLACIÓN MIGRATORIA CON APOYO TÉCNICO DE LA OIM Y ACNUR. SE EFECTUÓ EL SEMINARIO SOBRE LEGISLACIÓN MIGRATORIA EN GUATEMALA, DEL 15 AL 16 DE FEBRERO, 2007 SE RECALCÓ LA IMPORTANCIA DE QUE LOS PAÍSES REMITAN A LA ST LOS INFORMES POR ESCRITO – GRCM OCT 05 LA AGENDA DE LAS REDES INCLUYE UN ESPACIO PARA LOS INFORMES DE PAÍSES |
|  |  |  | LAS REUNIONES DE ESTA RED SE PROGRAMARAN UN DÍA ANTES DE CADA REUNIÓN DEL GRCM. SUS INFORMES SERÁN APROBADOS POR EL GRCM LA SECRETARIA TÉCNICA ASISTE A LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED. | CONTINUO – INFORMES DE LAS REDES SE APRUEBAN REGULARMENTE POR EL GRCM CONTINUO |
|  | 5. INTENSIFICAR LA COOPERACIÓN PARA COMBATIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS, DE MANERA QUE NUESTRAS FRONTERAS SEAN SEGURAS Y ORDENADAS. | SOLICITAR LA PREPARACIÓN URGENTE DE UNA PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO REGIONAL QUE TENGA COMO BASE LOS CASOS DE ESTUDIO POR PAÍS SOBRE TRAFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS QUE SE REALIZARON EN LA REGIÓN | LA OIM REALIZARÁ UN TALLER SOBRE LOS PROTOCOLOS DE PALERMO SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS. USO DEL “FORMATO COMÚN” PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS COMPARTIR SEMESTRALMENTE INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE VIAJAN CON PASAPORTES FALSOS MÉXICO PROPUSO UN PERFIL GENERAL SOBRE LA MIGRACIÓN DE CADA PAÍS MIEMBRO | REALIZADO EN EL MARCO DE REUNIONES DEL GRCM, PANAMÁ, 1 DICIEMBRE 2004, OIM PREPARÓ INFORME RESUMEN DEL TALLER CONTINUO - LOS PAÍSES ENVIARÁN A LA ST LOS FORMULARIOS DEBIDAMENTE COMPLETADOS, SIEMPRE Y CUANDO, SE RESPETE EL MARCO LEGAL VIGENTE EN CADA PAÍS CONTINUO – LOS PAÍSES REMITIRÁN INFORMACIÓN A LA ST EL GRCM DE NOVIEMBRE 2006 INSTÓ A LOS PAÍSES A ENVIAR INFORMACIÓN A LA ST ANTES DEL 31 DE ENERO DE 2007. |
| POLÍTICAS Y GESTIÓN MIGRATORIA (continuación) | 6. PROMOVER UNA MEJOR COMPRENSIÓN PARA ACRECENTAR LA CONSCIENCIA PUBLICA SOBRE los DAÑINOS EFECTOS DEL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS. | UTILIZAR VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LOS ESFUERZOS Y PROGRAMAS PARA PREVENIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS. | PUBLICACIÓN REGULAR DE LOGROS EN LAS OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES TENDIENTES A COMBATIR EL TRAFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS PROMOVER, HASTA DONDE SEA POSIBLE, FOROS PARA LA DIFUSIÓN Y DISCUSIÓN A NIVEL NACIONAL Y/O REGIONAL SOBRE LOGROS AL COMBATE Y CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS. Desarrollar campaÑas de INFORMACIÓN SOBRE riesgos y peligros de la MIGRACIÓN irregular o indocumentada NOMBRAR “PUNTOS FOCALES” QUE DEN A CONOCER LOS PRODUCTOS DE LA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN | CONTINUO CONTINUO - LOS PAÍSES INTERESADOS PODRÁN SOLICITAR A LA RROCM APOYO EN LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA Y OTROS, ASÍ COMO EN LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN – XI CRM CONTINUO -- ESTADOS UNIDOS DIO A OIM USD $250.000 PARA PREPARAR CAMPAÑA DE INFORMACIÓN (2005) SOBRE RIESGOS DEL TRAFICO ILÍCITO Y TRATA DE PERSONAS. PAÍSES ESTUDIARÁN CONTRIBUCIONES EN ESPECIE ADICIONALES OIM SOLICITÓ OBSERVACIONES A PRODUCTOS DE CAMPAÑA Y POSIBILIDADES DE DIFUSIÓN, ASÍ COMO IDENTIFICAR UN PUNTO FOCAL POR PAÍS. MATERIAL SE DIVULGÓ EN CADENAS COMO CNN, TELEVISA E INTERNET. OIM ENVIÓ LOS PRODUCTOS A LOS PAÍSES MIEMBROS. CONTINUO |
|  | 7. Reforzar la labor de COORDINACIÓN entre los gobiernos y con los organismos internacionales, en los procesos de retorno de los migrantes en SITUACIÓN irregular. | Establecer mecanismos de COORDINACIÓN en materia de PROTECCIÓN consular y legislaciones nacionales Fortalecer los canales de COMUNICACIÓN entre los gobiernos y organismos internacionales para la IMPLEMENTACIÓN de medidas migratorias adecuadas a la SITUACIÓN real de los migrantes, a fin de facilitar y agilizar los procesos de retorno de los mismos. Alentar el intercambio de INFORMACIÓN relativa a procedimientos que han demostrado ser efectivos para el retorno de migrantes. | LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO OPERACIONALIZAN LA CREACIÓN DEL CONSULADO CENTROAMERICANO EN VERACRUZ, MÉXICO CON LA FIRMA DEL DOCUMENTO DE COMPROMISO Y LA DESIGNACIÓN DE HONDURAS DE SU FUNCIONARIO CONSULAR PREPARAR DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS ASUNTOS DE AGENDA DE LAS REDES DE FUNCIONARIOS DE ENLACE. | VII REUNIÓN DE RED CONSULAR. MAYO 2004. GESTIONES CONTINÚAN GRCM DE OCTUBRE 2005, PANAMÁ INFORMÓ APERTURA DE OFICINAS CONSULARES. EL SALVADOR Y GUATEMALA EN NOVIEMBRE DE 2005 LINEAMIENTOS APROBADOS EN PANAMÁ. MÉXICO Y OIM FIRMAN MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO - 2004. MÉXICO PROPUSO MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO PARA REPATRIACIÓN A EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA – El CUAL FUE FIRMADO EN MAYO DE 2006 EFECTUAR INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA CONSULAR (GRCM, OCT 05) PPT Y ST PREPARARON PROPUESTA PARA FORTALECER COORDINACIÓN, DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN CON LA RROCM. NOVIEMBRE 2005 |
| POLÍTICAS Y GESTIÓN MIGRATORIA (continuación) | 8. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA Y ENFOQUE REGIONAL PARA FACILITAR EL RETORNO DE LOS MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR FORTALECIENDO AL MISMO TIEMPO LA COORDINACIÓN ENTRE NUESTRAS AUTORIDADES DE MANERA QUE SE GARANTICE LA REPATRIACIÓN DE MIGRANTES EN FORMA SEGURA, DIGNA Y ORDENADA. | PROCURAR IMPLEMENTAR UN PROYECTO REGIONAL PARA EL RETORNO DIGNO, SEGURO Y ORDENADO DE MIGRANTES REGIONALES POR VÍA TERRESTRE. CONTINUAR EVALUANDO EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN MULTILATERAL PARA EL RETORNO ASISTIDO DE MIGRANTES EXTRA-REGIONALES VARADOS EN PAÍSES MIEMBROS DE LA CRM. Y GESTIONAR MEDIOS PARA FINANCIAR EL RETORNO DE LOS MIGRANTES, INCLUSIVE A TRAVÉS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES. ASUMIR ESFUERZOS CONJUNTOS CON LAS AEROLÍNEAS PARA REDUCIR LAS TARIFAS Y FACILITAR EL RETORNO | MÉXICO Y LA OIM PREPARARAN UN BORRADOR DE LINEAMIENTOS | EL BORRADOR SE EVALUÓ Y MODIFICÓ DURANTE EL TALLER AUSPICIADO POR EL SALVADOR EL 1 DE DIC. 2003. LINEAMIENTOS APROBADOS POR LA IX CRM, PANAMÁ, MAYO 2004. |
|  |  |  | EL GRCM REUNIDO EN MAYO 2004 DECIDIÓ UTILIZAR EL FONDO DE RESERVA DE LA ST PARA EL RETORNO DE MIGRANTES EN SITUACIONES HUMANAS DE ALTA VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LOS DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS MENCIONADOS. | LA PPT Y LA OIM ACORDARON EL PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN. SEPTIEMBRE 2004. EL GRCM EN PANAMÁ, DICIEMBRE 2004 APROBÓ ADDENDUM AL PROTOCOLO. ESTA INICIATIVA DE RETORNO VOLUNTARIO ESTA SIENDO EJECUTADA POR OIM. PPT, ST, OIM, MÉXICO Y OTROS PAÍSES MIEMBROS INTERESADOS ELABORARON PROPUESTA PARA REVISAR LOS LINEAMIENTOS Y DESARROLLAR MECANISMOS PARA INCREMENTAR EL FONDO A PARTIR DE LA XI CRM. LOS VICEMINISTROS DECIDIERON LA CREACIÓN DE UN FONDO PERMANANTE DE US$60,000 EN BASE A LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA. PUEDEN HACERSE CONTRIBUCIONES ADICIONALES VOLUNTARIAS. PARA 2006 SE RECIBIERON CONTRIBUCIONES DE CANADÁ, COSTA RICA, EL SALVADOR, HONDURAS MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS EL SALVADOR Y OIM, ELABORARON PROPUESTA DE PROYECTO DE REPATRIACIÓN INTEGRAL DE MIGRANTES EN CONDICIONES DE ALTA VULNERABILIDAD, CRM, MAYO 2006 |
|  |  |  | INICIAR CONTACTOS CON PAÍSES MIEMBROS Y POTENCIALES DONANTES PARA OBTENER FINANCIAMIENTO | CONTINUO |
|  |  |  | Solicitar a la OIM un informe relativo a las gestiones realizadas con líneas AÉREAS para reducir las tarifas y facilitar los retornos. | OIM PREPARÓ INFORME PARA EL GRCM, VANCOUVER, MARZO 2005 SOBRE MECANISMO DE UTILIZACIÓN DE TARIFAS REDUCIDAS CON LÍNEAS AÉREAS. |
|  | 9. COOPERACIÓN TÉCNICA PARA EQUIPAR Y MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD. | ADQUIRIR EQUIPOS ESPECIALIZADOS. | VARIAS PROVISIONES DE EQUIPO SE HAN EFECTUADO POR PAÍSES DONANTES DIRECTAMENTE A PAÍSES MIEMBROS O A TRAVÉS DE IOM PARA MEJORAR LA GESTIÓN MIGRATORIA. MÉXICO PRESENTÓ SU SISTEMA INTEGRAL DE OPERACIÓN MIGRATORIA (SIOM) Y SE MOSTRÓ DISPUESTO A COMPARTIR SU EXPERIENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS SIMILARES | CONTINUO. GRCM, VANCOUVER, MARZO 2005 LA COMISIÓN TÉCNICA DE INFORMÁTICOS DE OCAM VISITÓ MÉXICO PARA CONOCER MÁS SOBRE EL SIOM, PRESENTARON UNA PROPUESTA PARA UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA COMÚN, GRCM, OCTUBRE 2005 |
| POLÍTICAS Y GESTIÓN MIGRATORIA (continuación) | 10. COOPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL PROFESIONAL DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES INVOLUCRADAS EN LOS ASPECTOS MIGRATORIOS. | CAPACITAR FUNCIONARIOS EN MATERIA MIGRATORIA. | CON LA ASISTENCIA FINANCIERA DE CANADÁ, OIM (PROGRAMA ANTES MENCIONADO) ELABORARÁ UN MANUAL DE GESTIÓN MIGRATORIA. | LA OIM PREPARÓ EL MANUAL EN SU VERSIÓN EN INGLÉS MÉXICO OFRECIÓ REALIZAR UNA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN COORDINACIÓN CON LA OIM, LA TRADUCCIÓN DE TRES VOLÚMENES SE COMPLETÓ EN MARZO DE 2006. LA OIM ENVIÓ A LA ST LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS CON EL FORMATO FINAL LA ST DISTRIBUYÓ EL MANUAL EN AMBOS IDIOMAS DURANTE EL GRCM DE NOVIEMBRE 2006. SE PUBLICÓ EN EL SITIO WEB PRIVADO DE LACRM |
|  | - COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA REINSERCIÓN DE MIGRANTES REPATRIADOS. | Gestionar la ELABORACIÓN de proyectos para la REINSERCIÓN social y laboral de los migrantes repatriados. | AUSPICIAR PROYECTOS DE REINSERCIÓN SOCIAL | CON LA COOPERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS SE HAN LANZADO DOS PROYECTOS PILOTOS EN EL SALVADOR Y HONDURAS RESPECTIVAMENTE, PARA ASISTIR A LOS REPATRIADOS DE ESTADOS UNIDOS |
|  | 12. Promover espacios de COORDINACIÓN entre los diferentes foros regionales que abordan el FENÓMENO migratorio | BUSCAR CONVERGENCIAS CON OTROS FOROS MIGRATORIOS | ELABORACIÓN de un calendario que establezca, a partir del fin de esta REUNIÓN, las fechas y otros pasos concretos que la CRM pudiera dar para tener una PARTICIPACIÓN MAS activa en otros foros y conferencias de INTERÉS para la Conferencia. | CONTINUO-- EL CALENDARIO SE CREA Y PUBLICA EN LA SV DE LA CRM DESDE JUNIO 2003 |
|  |  |  | CANADÁ COMPARTIRÁ RESULTADOS DEL SIMPOSIO SOBRE CONTROL DE FRONTERAS REALIZADO EN VANCOUVER EN SEPTIEMBRE 2004 bajo los AUSPICIOS del comité INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (cicte) | CANADÁ CIRCULÓ INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA VIRTUAL. |
|  |  |  | SE LE ENCOMENDÓ A LA PPT (PANAMÁ) HACER CONTACTOS CON LA CONFERENCIA SUDAMERICANA SOBRE MIGRACIÓN PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE NOVIEMBRE DE 2004 EN CALIDAD DE OBSERVADOR. | PANAMÁ (PPT) PARTICIPO COMO OBSERVADORA EN LA QUINTA CONFERENCIA SUDAMERICANA SOBRE MIGRACIONES, LA PAZ, BOLIVIA, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2004. |
|  |  |  | EN LA IX CRM, SE APROBÓ QUE LA PPT PARTICIPE EN EL TALLER REGIONAL DE LA INDEPENDIENTE COMISIÓN MUNDIAL PARA LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES (CGMI) QUE SE REALIZARÁ EN MAYO DEL 2005 EN LA CIUDAD DE MÉXICO | CANADÁ (PPT) Y EL COORDINADOR DE LA ST SE REUNIERON EN PRIVADO CON LOS COMISIONADOS EN MÉXICO (MAYO 2005) Y COMPARTIERON EL DOCUMENTO APROBADO POR LA CRM Y RESPONDIERON A SUS INQUIETUDES SOBRE LA CRM. |
|  |  |  | EN LA X CRM SE APROBÓ LA PARTICIPACIÓN DE CANADÁ COMO PPT EN EL TALLER SOBRE PROCESOS REGIONALES A REALIZARSE EN GINEBRA EN ABRIL DE 2005 AUSPICIADO POR LA OIM Y LA CMMI | CANADÁ Y EL COORDINADOR DE LA ST PARTICIPARON EN EL TALLER CELEBRADO EN GINEBRA |
|  |  |  | EN LA X CRM SE APROBÓ LA PARTICIPACIÓN DE LA PPT EN EL DIÁLOGO DE ALTO NIVEL SOBRE MIGRACIÓN EN EL SENO DE LAS NACIONES UNIDAS EN 2006 PARA EXPONER LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS DE LA CRM | DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN APROBADO EN LA XI CRM LA PPT Y EL COORDINADOR PARTICIPARON EN EL DAN DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006 |
|  |  |  | EN LA XI CRM SE APROBÓ LA Participación de la PPT y la ST en el Encuentro Iberoamericano sobre Migración a realizarse en Madrid, España, los días 18 y 19 de julio de 2006 | LA PPT Y LA ST PARTICIPARON DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2006 |

| DERECHOS HUMANOS | - Pleno respeto a las disposiciones existentes sobre los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria, tal y como se definen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y otros instrumentos internacionales pertinentes. | Adoptar medidas de COOPERACIÓN regional para evitar y combatir las violaciones de los derechos humanos de los migrantes. DIVULGACIÓN de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los refugiados, a fin de impulsar la conciencia pública como medio para promover el respeto a su dignidad, contrarrestar actitudes anti-inmigrantes y erradicar actos ilegales dirigidos contra los mismos. | ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS REGIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES EN SITUACIONES DE INTERCEPCIÓN, DETENCIÓN, DEPORTACIÓN Y RECEPCIÓN POR PARTE DE LA RED REGIONAL DE ORGANIZACIONES CIVILES PARA MIGRACIONES (RROCM) CON LA COLABORACIÓN DE LA RED DE FUNCIONARIOS DE ENLACE DE PROTECCIÓN CONSULAR. PROPUESTA DE PROYECTO DE LA RROCM “DIAGNÓSTICO SOBRE MENORES NO ACOMPAÑADOS” ACNUR PARTICIPARÁ EN EJERCICIOS DE CAPACITACIÓN CON MÓDULO SOBRE PROTECCIÓN A REFUGIADOS COMO APOYO AL PROYECTO DE CIDEHUM, SE INVITÓ A PAÍSES INTERESADOS A PARTICIPAR DE ESTE PROYECTO CAPACITACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONSULAR PARA LOS PAÍSES MIEMBROS QUE LO REQUIERAN | LINEAMIENTOS REGIONALES PROPUESTOS POR LA RROCM SE DISTRIBUYERON A LOS PAÍSES MIEMBROS PARA COMENTARIOS. INFORME FINAL POR PARTE DE LA RROCM ESTA PENDIENTE. LA PPT Y LA ST SE REUNIERON CON LA RROCM PARA REVISAR LA PROPUESTA EN DICIEMBRE 2005. LA RROCM PREPARA NUEVA VERSIÓN DE PROPUESTA QUE PRESENTARÁ EN ABRIL, 2007 CONTINUO – (VER PUNTO SOBRE CAPACITACIÓN EN ESTE CALENDARIO). GRCM OCTUBRE 2005 LOS PAÍSES INTERESADOS SOLICITARÁN CAPACITACIÓN AL GOBIERNO DE MÉXICO - GRCM OCTUBRE 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DERECHOS HUMANOS (continuación) | - Profundizar en el respeto a los derechos humanos de todos los migrantes, indistintamente de su condición migratoria, poniendo especial atención a aquellos grupos vulnerables como mujeres, niños y niñas. | Tratamiento apropiado a los migrantes independientemente de su condición migratoria, prestando particular atención a las necesidades especiales de mujeres, niños, ancianos y discapacitados, incluyendo su PROTECCIÓN. PROMOVER FOROS REGIONALES DE CONSULTA SOBRE PROTECCIÓN CONSULAR DE LOS MIGRANTES ENTRE AUTORIDADES MIGRATORIAS Y CONSULARES. REGULARIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA RED DE FUNCIONARIOS DE ENLACE DE PROTECCIÓN CONSULAR. MANTENER Y ACTUALIZAR LA LISTA DE LOS CONTACTOS DE ESTA RED. ESTABLECER UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA RED Y QUE LLEVE A CABO LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE. PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS REGIONALES ENTRE AUTORIDADES MIGRATORIAS, CANCILLERÍAS Y OFICINAS DE OTROS ÓRGANOS ESTATALES TUTELARES DE DERECHOS HUMANOS CON ONG’S INTERESADAS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES. | IMPLEMENTAR PROYECTO PILOTO PARA LA REPATRIACIÓN VOLUNTARIA Y LA REINSERCIÓN SOCIAL DE NIÑOS, VICTIMAS DE TRATA Y TRÁFICO ILÍCITO. EL SALVADOR Y LA OIM PRESENTARON PROYECTO SOBRE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS QUE HAYAN SUFRIDO DISCAPACIDAD FÍSICA AL MIGRAR PROPUESTA DE PROYECTO REGIONAL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN ALBERGUE DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS Capacitar a los funcionarios involucrados (OIM y ACNUR). A PROPUESTA DE MÉXICO, OIM Y LA RELATORÍA DE LA ONU PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES ELABORARÁN PROPUESTA DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN. PROGRAMAR LAS REUNIONES DE LA RED ANTES DE CADA REUNIÓN DEL GRCM. INFORME DE LA RED SERÁ APROBADO POR EL GRCM. LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE PRESIDIRÁ ESTAS REUNIONES. NOMBRAR “PUNTOS FOCALES” DE COORDINACIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE REPATRIACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES LOS PAÍSES DEBERÁN PREPARAR INFORMES POR ESCRITO DE SUS ESFUERZOS EN EL CAMPO DE LA PROTECCIÓN CONSULAR DESARROLLAR UN PLAN DE TRABAJO, QUE INCLUYA UN CALENDARIO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS CONSULARES Y DESARROLLAR CURSOS Y SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN PARA ESTOS/AS FUNCIONARIOS/AS. | OIM INFORMARÁ SOBRE ESTO EN LA CRM DE ABRIL 2007 LA OIM Y EL SALVADOR BUSCARÁN FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO EL SALVADOR Y OIM PRESENTARON UNA PROPUESTA EN EL GRCM DE NOVIEMBRE DE 2006, DECIDIERON EN SU LUGAR. PRESENTAR UNA PROPUESTA DE UN PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN PARA COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS EN LA XII CRM CONTINUO RELATORA ESPECIAL PRESENTÓ PROPUESTA AL GRCM, MARZO 2005. VICEMINISTROS(AS) INSTARON A LLEVAR A CABO, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LA CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN Y POLICÍA EN DD HH CONTINUO – INFORMES DE LA RED SON APROBADOS EN CADA REUNIÓN DEL GRCM O LA CRM CONTINUO GRCM OCTUBRE 2005 CONTINUO – LOS INFORMES DEBERÁN ENVIARSE A LA ST, GRCM OCT 05 CONTINUO |
|  | 3. ASEGURAR LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL REFUGIADO. | DESTACAR LA DIFERENCIA FUNDAMENTAL ENTRE LA PROTECCIÓN QUE, DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO INTERNACIONAL, SE OTORGA POR UN LADO A LOS REFUGIADOS Y POR OTRO AL RESTO DE LOS MIGRANTES. CON EL APOYO DE ACNUR, REALIZAR SESIONES DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN Y POLICÍA FRONTERIZA SOBRE LEGISLACIÓN NACIONAL Y DERECHOS DE LOS REFUGIADOS. | CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER NORMAS JURÍDICAS Y PROCEDIMIENTOS A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE REFUGIADOS. CONSIDERAR, SEGÚN SEA EL CASO, LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN COMITÉ NACIONAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. INCLUIR CAPACITACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE REFUGIADOS COMO UN MODULO PILOTO DENTRO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONJUNTA SOBRE PROTECCIÓN CONSULAR Y DETECCIÓN DE DOCUMENTOS DE VIAJE FRAUDULENTOS, QUE OFRECIERON CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO. ESTE MODULO SE REALIZÓ CON LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE ACNUR. | CONTINUO CONTINUO CONTINUO - LA PRIMERA SESIÓN DE CAPACITACIÓN DE ESTE TIPO SE HIZO EN LAS FRONTERAS DE HONDURAS, NICARAGUA Y COSTA RICA EN AGOSTO 2003. SE ESTABLECIÓ QUE EL CONCEPTO INICIAL ES CAPACITAR A CAPACITADOTES CON LA INTENCIÓN DE REPLICARSE AL INTERIOR DE LOS PAÍSES – GRCM OCT 05 |
| DERECHOS HUMANOS (continuación) | 4. Promover actividades EN el área de “MIGRACIÓN y Salud” | IDENTIFICAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA INCLUIRLOS EN ESTE PLAN DE ACCIÓN | MÉXICO Y CANADÁ OFRECIERON CELEBRAR UN SEMINARIO SOBRE MIGRACIÓN Y SALUD EN EL ULTIMO TRIMESTRE DE 2004 INCLUIR INICIATIVAS SOBRE SIDA Y MIGRACIÓN PARA PRESENTARLAS EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL GRCM | REALIZADO EN CIUDAD DE GUATEMALA 18-19 OCTUBRE, 2004,. MÉXICO Y CANADÁ PRESENTARON PROPUESTA DE CREACIÓN, EN EL MARCO DE LA RED DE PROTECCIÓN CONSULAR, DE UN GRUPO DE TRABAJO SOBRE MIGRACIÓN Y SALUD AL GRCM, MARZO 2005, VANCOUVER. LA PROPUESTA FUE APROBADA POR LOS(AS) VICEMINISTROS(AS) LA ST CREÓ UN ESPACIO EN LA SV COMO MECANISMO DE ENLACE Y COORDINACIÓN DE ESTE GRUPO DE TRABAJO Y SE MODIFICÓ SEGÚN LOS ACUERDOS DE LA XI CRM CREANDO UN FORO VIRTUAL LOS PAÍSES ENVIARÁN INFORMACIÓN DE CONTACTO A LA ST TEMA SE DISCUTIÓ EN EL SEMINARIO SOBRE MIGRACIÓN Y SALUD. |
| VINCULACIÓN ENTRE MIGRACIÓN Y DESARROLLO | - Promover una mejor COMPRENSIÓN del FENÓMENO migratorio regional a TRAVÉS de un enfoque integral, objetivo y de largo plazo sobre los ORÍGENES, manifestaciones y efectos de la MIGRACIÓN en la REGIÓN. | EVALUAR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE INCORPORAR AL SECTOR PRIVADO EN EL PROCESO DE LA CRM. COMPARTIR EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER VÍNCULOS CON OTROS PROCESOS DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y DESARROLLO | SEMINARIO SOBRE “ROL DEL SECTOR PRIVADO ANTE LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DEL FENÓMENO MIGRATORIO” INVITAR A REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO A LA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA CRM PARA QUE PARTICIPE EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL. ENCOMENDAR A PRESIDENCIA PRO-TEMPORE LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS PARA ELABORAR UN PROYECTO QUE IDENTIFIQUE ESPACIOS DE COOPERACIÓN CON LA EMPRESA PRIVADA EN FAVOR DE LOS MIGRANTES, ASÍ COMO MEJORES PRACTICAS. COMPARTIR MEJORES PRACTICAS QUE FACILITEN EL FLUJO DE REMESAS FAMILIARES AUSPICIAR VISITA DE DELEGACIÓN BINACIONAL (COSTA RICA-NICARAGUA) PARA APRENDER DE LA EXPERIENCIA CANADIENSE EN GESTIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES VER ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 12 DEL TEMA “POLÍTICAS Y GESTIÓN MIGRATORIA” DE ESTE PLAN DE ACCIÓN. | EL SALVADOR PATROCINÓ EN FEBRERO 2006 EL FORO “SECTOR PRIVADO Y MIGRACIÓN” (VER PUNTO PRECEDENTE) (VER PUNTO PRECEDENTE) EL SALVADOR, ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y GUATEMALA COMPARTIERON SUS RESPECTIVAS EXPERIENCIA SOBRE REMESAS FAMILIARES CON EL GRCM, PANAMÁ, DICIEMBRE 2004 VISITA A OTTAWA Y MONTREAL CANADÁ, SE REALIZO EN JUNIO DE 2004 COSTA RICA Y NICARAGUA SUSCRIBIERON UN ACUERDO PRELIMINAR EN LA MATERIA CONTINUO |
| VINCULACIÓN ENTRE MIGRACIÓN Y DESARROLLO (Continuación) | - Desarrollar un Sistema de INFORMACIÓN ESTADÍSTICO Migratorio | COMPLETAR LAS ETAPAS FALTANTES DEL PROYECTO SIEMCA REALIZAR LA TRANSFORMACIÓN DEL PROYECTO SIEMCA EN SIEMMES INCLUYENDO A MÉXICO, COMO PARTE DEL PLAN PUEBLA-PANAMÁ | OIM PRESENTARÁ INFORME DE AVANCES EN LA XI CRM SE DECIDIÓ ESTABLECER UN MECANISMO ÁGIL Y SENCILLO PARA COMPARTIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MIGRATORIA E INSTRUIR AL GRUPO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE MIGRACIÓN (GRCM) PARA QUE DESARROLLE DICHO MECANISMO | OIM PRESENTO INFORME AL GRCM, MARZO 2005 SE INSTÓ A LOS PAÍSES PARA GESTIONAR RECURSOS QUE DEN CONTINUIDAD AL PROYECTO – GRCM OCT 05 PUNTO DE AGENDA PARA LA CRM DEL 24 AL 27 DEABRIL DE 2007 |
|  | - Emprender actividades en el área de “INTEGRACIóN e INSERCIÓN de Migrantes” |  | Seminario “INTEGRACIÓN e INSERCIÓN de migrantes en PAISES receptores”. CANADÁ Y LA ST PREPARARON UNA PROPUESTA DE MATRIZ DE INTEGRACIÓN | SE REALIZÓ EN COSTA RICA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2005 CON CO-PATROCINIO DE CANADÁ PAÍSES COMPLETARÁN Y REMITIRÁN LA MATRIZ A LA ST EL 31 DE ENERO DE 2007 |
|  | - incrementar la “COOPERACIÓN Fronteriza” | LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA GESTIÓN Y EL CONTROL FRONTERIZO CONJUNTOS | COMPARTIR INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN EL SALVADOR ELABORARÁ UN CUESTIONARIO CON BASE EN SUS EXPERIENCIAS EN EL TEMA DE DESASTRES NATURALES Y LA MIGRACIÓN | GUATEMALA Y NICARAGUA, A NOMBRE DE OCAM, EXPUSIERON SOBRE EL “SISTEMA DE INTEGRACIÓN MIGRATORIA CENTROAMERICANA” EN LA X CRM EN VANCOUVER, HONDURAS, COMO PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DE SICA, INFORMÓ SOBRE LOS AVANCES EN LA VISA ÚNICA Y EL PASAPORTE CENTROAMERICANO EL SALVADOR PREPARÓ EL CUESTIONARIO (NOVIEMBRE DE 2006) |