| TEMAS | OBJETIVOS | ACCION PARA LA IMPLEMENTACION | ACTIVIDADES | CALENDARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POLITICAS Y GESTION MIGRATORIA | - ELABORACION, REVISIÓN E IMPLEMENTACION DE UNA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL TOMANDO COMO BASE LOS INTERESES NACIONALES, LA DINÁMICA DEL FENOMENO MIGRATORIO Y LOS COMPROMISOS ACORDADOS A PARTIR DE LA I CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION CELEBRADA EN PUEBLA, MEXICO. | EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO PUEBLA. MEJORAR LA PLANIFICACION DE FUTURAS ACTIVIDADES DE LA CRM POR PARTE DE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE Y LOS PAISES MIEMBROS | MEXICO Y CANADA PREPARARAN ESTA EVALUACION PARA PRESENTARLA A LOS VICEMINISTROS LA SECRETARIA TECNICA PREPARARÁ UN CALENDARIO CON LAS REUNIONES INTERNAS DE LA CRM | DEBE HACERSE A TIEMPO PARA LA IX CRM (PANAMA) JUNIO 2003 |
|  | 2. INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE POLITICAS Y LEGISLACION MIGRATORIA. | CONSIDERAR Y ALENTAR, CUANDO SEA APROPIADO, CONSULTAS PREVIAS A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS MIGRATORIAS QUE AFECTEN A LOS PAISES DE LA REGION, ESPECIALMENTE A LOS ESTADOS QUE COMPARTEN FRONTERAS, CON PLENO RESPETO A LA SOBERANÍA NACIONAL DE CADA PAÍS. CREAR UN ESPACIO EN EL SITIO PRIVADO DE LA SECRETARÍA VIRTUAL (SV) DE LA CRM, QUE ESTE DEDICADO A LA LEGISLACION DE LOS PAISES MIEMBROS ASI COMO UNA LISTA DE LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES SOBRE TEMAS MIGRATORIOS, CON SU RESPECTIVA RATIFICACION COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS SOBRE PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE INSPECCION | EN PREPARACION PARA CADA REUNION DEL GRCM, LOS PAISES MIEMBROS LE SUMINISTRARAN A LA OIM SUS INSUMOS SOBRE CAMBIOS PROPUESTOS O HECHOS A POLITICAS, LEYES, Y REGULACIONES REFERENTES AL TEMA MIGRATORIO. LA OIM EXPONDRA LA INFORMACION CON UNA MATRIZ COMPARATIVA QUE ACTUALIZARA PARA CADA REUNION DEL GRCM. LA SECRETARIA TECNICA SOLICITARA LA INFORMACION PERTINENTE PARA PUBLICARLA EN LA SV. PRESENTACIONES QUE REALIZARAN CANADA Y ESTADOS UNIDOS | MATRIZ COMPARATIVA MAS RECIENTE QUE SE PREPARO COMO DOCUMENTO DE TRABAJO PARA LA REUNION DEL GRCM EN CANCUN, 27-28 MAYO 2003 JULIO 2003 CONCURRENTE A LA PROXIMA REUNION DEL GRCM, CUARTO TRIMESTRE DEL 2003 |
| POLITICAS Y GESTION MIGRATORIA (continuación) | 3. IDENTIFICAR NORMAS BASICAS RELATIVAS A LA INFORMACION, EXPEDICION Y SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS A NIVEL REGIONAL. | ANALIZAR LOS CRITERIOS EXISTENTES EN CUANTO A LAS NORMAS BASICAS RELATIVAS A LA INFORMACION, EXPEDICION Y SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS A NIVEL REGIONAL. ESTABLECER EJERCICIOS COORDINADOS DE CAPACITACION COMO ACTIVIDAD CONTINUA DE LA CRM. CREAR EN EL SITIO PRIVADO DE LA CRM, UNA BASE DE DATOS CON INSUMOS DE LOS PAISES MIEMBROS SOBRE DOCUMENTOS FALSOS Y DOCUMENTOS DE VIAJE OBTENIDOS EN FORMA FRAUDULENTA | CAPACITACION PERIODICA CON EL PATROCINIO DE CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO . BASE DE DATOS QUE SERA CREADA POR MEXICO | ESTADOS UNIDOS Y MEXICO PATROCINARON EL EJERCICIO CONJUNTO DE INTERDICCION E INSPECCION QUE SE REALIZO EN LA FRONTERA NICARAGUA- COSTA RICA EN MAYO 2003. EL PROXIMO EJERCICIO ESTA PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE DE 2003 EN NICARAGUA E INCLUIRA UN MODULO SOBRE REFUGIADOS (ACNUR) POR DETERMINAR |
|  | 4. FORTALECER EL COMBATE AL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS, CON MIRAS A SU ERRADICACIÓN. | ALENTAR A LOS GOBIERNOS DE LA REGION QUE NO HAN TIPIFICADO PENALMENTE EL TRAFICO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS, A QUE LO INCORPOREN EN SUS LEGISLACIONES. INSTAR EN LOS CASOS QUE LO REQUIERA, A LOS RESTANTES PAISES MIEMBROS PARA QUE FIRMEN Y RATIFIQUEN LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA TRASNACIONAL ORGANIZADA Y SUS PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS: Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Y Protocolo contra el TRAFICO ILICITO de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. | Estudiar la necesidad de que la PENALIZACION del delito del TRAFICO de migrantes sea MAS rigurosa, especialmente para delitos relacionados con LA TRATA de mujeres y niños. EN PREPARACION PARA LA REUNION ANNUAL DE LOS VICEMINISTROS, Cada país INFORMARA por escrito sobre los logros, avances y retos en la instrumentación de sus leyes para combatir LA TRATA de migrantes. | CONTINUO VARIOS DE LOS PAISES MIEMBROS PREPARARON SUS INFORMES PARA LA VIII CRM, Y ESTOS FUERON PUBLICADOS EN LA SECRETARIA VIRTUAL. AUN ESTA PENDIENTE RECIBIR EL RESTO DE LOS INFORMES. |
| POLITICAS Y GESTION MIGRATORIA (continuación) |  | REGULARIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA RED DE FUNCIONARIOS DE ENLACE PARA EL COMBATE AL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS. MANTENER Y ACTUALIZAR LA LISTA DE LOS CONTACTOS DE ESTA RED. ESTABLECER UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA RED PARA QUE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE LO LLEVE A CABO. | PROGRAMAR LA REUNION DE LA RED DE FUNCIONARIOS DE ENLACE UN DIA COMPLETO ANTES DE CADA REUNION DEL GRCM. EL ACTUAL PAIS ANFITRION DE LA CRM SERA EL QUE PRESIDA LA RED DE FUNCIONARIOS DE ENLACE. DESARROLLAR UN PLAN DE TRABAJO PARA ESTRUCTURAR LAS ACTIVIDADES DE LA RED | LAS RECOMENDA-CIONES DE LA ULTIMA REUNION CELEBRADA EL 26 DE MAYO, 2003, EN CANCUN, FUERON SOMETIDAS A CONSIDERACION DE LOS VICEMINISTROS. LISTA DE CONTACTOS DE LA RED FUE ACTUALIZADA PLAN DE TRABAJO DESARROLLADO POR LA RED Y APROBADO POR LOS VICEMINISTROS, VII CRM, ANTIGUA GUATEMALA. PUBLICADO EN LA SECRETARIA VIRTUAL. |
|  | 5. INTENSIFICAR LA COOPERACION PARA COMBATIR EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS, DE MANERA QUE NUESTRAS FRONTERAS SEAN SEGURAS Y ORDENADAS. | SOLICITAR LA PREPARACION URGENTE DE UNA PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO REGIONAL QUE TENGA COMO BASE LOS CASOS DE ESTUDIO POR PAIS SOBRE TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS QUE SE REALIZARON EN LA REGION | ORGANIZAR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE Y PEDIR A LA OIM QUE SIRVA COMO FACILITADOR PARA EL "Taller para el diseño de una propuesta de Plan de Acción para el combate al TRAFICO ILICITO de Migrantes y la Trata de Personas.” Autorizar al Grupo Regional de Consulta sobre MIGRACION para que en su PROXIMA REUNION considere la adopción del documento “Propuesta de plan de acción para el combate al TRAFICO ILICITO de migrantes y la trata de personas”, siempre y cuando sea aprobado previamente por la Red de Funcionarios de Enlace para el Combate al TRAFICO ILICITO de Migrantes y Trata de Personas. | REALIZADO EN CIUDAD DE MEXICO EL 8 Y 9 DE MAYO, 2003. BORRADOR DEL INFORME DEL TALLER FUE PRESENTADO EN LA VIII CRM OCTUBRE – NOVIEMBRE 2003 |
| POLITICAS Y GESTION MIGRATORIA (continuación) | 6. PROMOVER UNA MEJOR COMPRENSION PARA ACRECENTAR LA CONSCIENCIA PUBLICA SOBRE los DAÑINOS EFECTOS DEL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS. | UTILIZAR VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LOS ESFUERZOS Y PROGRAMAS PARA PREVENIR EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS. | PUBLICACIONES REGULARES SOBRE LOS LOGROS EN LAS OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS. | CONTINUO |
|  |  |  | PROMOVER HASTA DONDE SEA POSIBLE, LOS FOROS DE PUBLICIDAD Y DISCUSION A NIVEL NACIONAL Y/O REGIONAL, ACERCA DE LOS LOGROS Y CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS DE TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS. | CONTINUO |
|  | 7. Reforzar la labor de COORDINACION entre los gobiernos y con los organismos internacionales, en los procesos de retorno de los migrantes en SITUACION irregular. | Establecer mecanismos de COORDINACION en materia de PROTECCION consular y legislaciones nacionales Fortalecer los canales de COMUNICACION entre los gobiernos y organismos internacionales para la IMPLEMENTACION de medidas migratorias adecuadas a la SITUACION real de los migrantes, a fin de facilitar y agilizar los procesos de retorno de los mismos. Alentar el intercambio de INFORMACION relativa a procedimientos que han demostrado ser efectivos para el retorno de migrantes. | CREACION DEL CONSULADO CENTROAMERICANO EN VERACRUZ, MEXICO Desarrollar campañas de INFORMACION de riesgos y peligros de la MIGRACION irregular o indocumentada | POR DETERMINAR CONTINUO CONTINUO |
| POLITICAS Y GESTION MIGRATORIA (continuación) | 8. Desarrollar una estrategia y enfoque regional para facilitar el retorno de los migrantes en SITUACION irregular FORTALECIENDO AL MISMO TIEMPO LA COORDINACION ENTRE NUESTRAS AUTORIDADES DE MANERA QUE SE GARANTICE LA REPATRIACION DE MIGRANTES EN FORMA SEGURA, DIGNA Y ORDENADA. | PROCURAR IMPLEMENTAR UN PROYECTO REGIONAL PARA EL RETORNO DIGNO, SEGURO Y ORDENADO DE MIGRANTES REGIONALES POR VIA TERRESTRE. CONTINUAR EVALUANDO EL PROGRAMA DE COOPERACION MULTILATERAL PARA EL RETORNO ASISTIDO DE MIGRANTES EXTRA-REGIONALES VARADOS EN PAISES MIEMBROS DE LA CRM. GESTIONAR LOS MEDIOS PARA FINANCIAR EL RETORNO DE LOS MIGRANTES, INCLUSIVE A TRAVES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES. Realizar gestiones conjuntas ante las líneas AEREAS para reducir las tarifas y facilitar los retornos. | PREPARAR UNA PROPUESTA DE MARCO GENERAL. (PRESIDENCIA PRO-TEMPORE Y GUATEMALA, CON LA COLABORACION DE LA OIM). PREPARAR UNA PROPUESTA DE MARCO GENERAL PARA ACUERDO E IMPLEMENTACION (PRESIDENCIA PRO-TEMPORE, CON LA COLABORACION DE LA OIM). INICIAR CONTACTOS CON PAISES MIEMBROS Y POTENCIALES DONANTES PARA OBTENER FINANCIAMIENTO Solicitar a la OIM un informe relativo a las gestiones realizadas con líneas AEREAS para reducir las tarifas y facilitar los retornos. | LA PROPUESTA DE MARCO GENERAL LA DISCUTIRAN LOS PAISES MIEMBROS EN LA REUNION AUSPICIADA POR EL SALVADOR EN EL 3ER TRIMESTRE 2003 DOCUMENTO DE REFERENCIA APROBADO POR LA VI CRM, MARZO 2001. PROPUESTA DE MARCO GENERAL SERA DISCUTIDA POR LOS PAISES MIEMBROS EN LA REUNION QUE AUSPICIARA EL SALVADOR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2003 PENDIENTE EL DESARROLLO DE MARCOS GENERALES PARA INICIAR CONTACTOS POR DETERMINAR |
|  | 9. COOPERACION TECNICA para equipar y modernizar los sistemas de INFORMACION, control y seguridad. | Adquirir equipos especializados. |  |  |
|  | 10. COOPERACION TECNICA para capacitar al personal profesional de las instituciones gubernamentales involucradas en los aspectos migratorios. | Capacitar funcionarios en materia migratoria. | Taller co-auspiciado por CANADA/Guatemala sobre el tema “GESTION migratoria y COOPERACION internacional” por parte del Dr. Gervais Appave, Director del Programa de INVESTIGACION y POLITICAS migratorias de la OIM | SE LLEVO A CABO EL 28 DE OCTUBRE 2002 – INFORME FINAL PRESENTADO EN LA VIII CRM, EL INFORME FINAL REVISADO SE PUBLICO EN LA SV EL 24 DE JUNIO, 2003. |
|  | 11. COOPERACION TECNICA para la REINSERCION de migrantes repatriados. | Gestionar la ELABORACION de proyectos para la REINSERCION social y laboral de los migrantes repatriados. |  |  |
|  | 12. Promover espacios de COORDINACION entre los diferentes foros regionales que abordan el FENOMENO migratorio |  | Participar en la Conferencia Hemisférica sobre MIGRACION Internacional: Derechos Humanos y TRAFICO de Migrantes en las AMERICAS. Santiago, Chile. Nov. 2002. ELABORACION de un calendario que establezca, a partir del fin de esta REUNION, las fechas y otros pasos concretos que la CRM pudiera dar para tener una PARTICIPACION MAS activa en otros foros y conferencias de INTERES para la Conferencia. | DURANTE LA VIII CRM, LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE LE PRESENTO A LOS PAISES MIEMBROS UN INFORME SOBRE LA CONFERENCIA HEMISFERICA. EL CALENDARIO YA FUE CREADO Y SE PUBLICO EN LA SV DE LA CRM EN JUNIO 2003 |

| TEMAS | OBJETIVOS | ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACION | ACTIVIDADES | CALENDARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DERECHOS HUMANOS | - Pleno respeto a las disposiciones existentes sobre los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria, tal y como se definen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y otros instrumentos internacionales pertinentes. | Adoptar medidas de COOPERACION regional para evitar y combatir las violaciones de los derechos humanos de los migrantes. | ELABORACION de Lineamientos Regionales para la PROTECCION de los Derechos Humanos de los Migrantes en Situaciones de INTERCEPCION, DETENCION, DEPORTACION y Recepción por parte de la red regional de organizaciones civiles para migraciones (rrocm) con la colaboracion de la red de funcionarios de enlace de proteccion consular. | LINEAMIENTOS REGIONALES PROPUESTOS SE LE DISTRIBUYERON A LOS PAISES MIEMBROS PARA SU CONSIDERACION. LAS DISCUSIONES CON LA RROCM AUN CONTINUAN. |
|  |  | DIVULGACION de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los refugiados, a fin de impulsar la conciencia pública como medio para promover el respeto a su dignidad, contrarrestar actitudes anti-inmigrantes y erradicar actos ilegales dirigidos contra los mismos. |  |  |
|  | 2. Profundizar en el respeto a los derechos humanos de todos los migrantes, indistintamente de su condición migratoria, poniendo especial atención a aquellos grupos vulnerables como mujeres, niños y niñas. | Tratamiento apropiado a los migrantes independientemente de su condición migratoria, prestando particular atención a las necesidades especiales de mujeres, niños, ancianos y discapacitados, incluyendo su PROTECCION. | IMPLEMENTAR UN PROYECTO PILOTO PARA LA REPATRIACION VOLUNTARIA Y LA REINSERCION SOCIAL DE NIÑOS, VICTIMAS DE TRATA Y TRAFICO ILICITO. Capacitar a los funcionarios involucrados (OIM y ACNUR). | PROYECTO INICIO EN FEBRERO 2003. |
| DERECHOS HUMANOS (continuación) |  | Promover foros regionales de consulta SOBRE PROTECCION consular de los migrantes entre autoridades migratorias y consulares. REGULARIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA RED DE FUNCIONARIOS DE ENLACE DE PROTECCION CONSULAR. MANTENER Y ACTUALIZAR LA LISTA DE LOS CONTACTOS DE ESTA RED. | PROGRAMAR LA REUNION DE LA RED DE FUNCIONARIOS DE ENLACE UN DIA COMPLETO ANTES DE CADA REUNION DEL GRCM. EL ACTUAL PAIS ANFITRION DE LA CRM SERA EL QUE PRESIDA LA RED DE FUNCIONARIOS DE ENLACE. | LAS RECOMENDA-CIONES DE LA ULTIMA REUNION CELEBRADA EL 26 DE MAYO, 2003, CANCUN FUERON SOMETIDAS A CONSIDERACION DE LOS VICEMINISTROS. LISTA DE CONTACTOS DE LA RED FUE ACTUALIZADA |
|  |  | ESTABLECER UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA RED Y QUE LLEVE A CABO LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE. | DESARROLLAR UN PLAN DE TRABAJO, QUE INCLUYA UN CALENDARIO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS CONSULARES Y DESARROLLAR CURSOS Y SEMINARIOS DE CAPACITACION PARA ESTOS/AS FUNCIONARIOS/AS. | PLAN DE TRABAJO DESARROLLADO POR LA RED Y APROBADO POR LOS VICEMINISTROS EN LA VIII CRM, CANCUN. PUBLICADO EN LA SECRETARIA VIRTUAL. |
|  |  | PROMOVER LA CELEBRACION DE ENCUENTROS REGIONALES ENTRE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS, LAS CANCILLERÍAS Y LAS OFICINAS Y OTROS ÓRGANOS ESTATALES TUTELARES DE DERECHOS HUMANOS CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES INTERESADAS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES. | CANADA y MEXICO REALIZARAN un estudio conjuntO sobre niños migrantes en la REGION como seguimiento a las recomendaciones del Seminario sobre mujeres, niños y niñas migrantes, celebrado en San Salvador en febrero del 2000. | INFORME FINAL DE LA INVESTIGACION CONJUNTA CON RECOMENDACIONES FUE PRESENTADO EN NOVIEMBRE 2002, DURANTE LA REUNION DEL GRCM PUBLICADO EN LA SV DE LA CRM |

|  | 3. ASEGURAR LA PROTECCION INTERNACIONAL DEL REFUGIADO. | DESTACAR LA DIFERENCIA FUNDAMENTAL ENTRE LA PROTECCION QUE, DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO INTERNACIONAL, SE OTORGA POR UN LADO A LOS REFUGIADOS Y POR OTRO AL RESTO DE LOS MIGRANTES. | CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER NORMAS JURIDICAS Y PROCEDIMIENTOS A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE REFUGIADOS. CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN COMITE NACIONAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. | CONTINUO CONTINUO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CON EL APOYO DE ACNUR, REALIZAR SESIONES DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE MIGRACION Y POLICIA FRONTERIZA SOBRE LEGISLACION NACIONAL Y DERECHOS DE LOS REFUGIADOS. | INCLUIR CAPACITACION SOBRE PROTECCION DE REFUGIADOS COMO UN MODULO PILOTO DENTRO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION CONJUNTA SOBRE DETECCION DE DOCUMENTOS DE VIAJE FRAUDULENTOS, QUE OFRECIERON CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO. Este MODULO se REALIZARA con la COOPERACION TECNICA DE ACNUR. | LA PRIMERA SESION DE CAPACITACION DE ESTE TIPO SE HARA EN NICARAGUA EN UN PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DEL TERMINO DE LA VIII CRM. |
|  | 4. Promover actividades en el área de “MIGRACION y Salud” | IDENTIFICAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA INCLUIRLOS EN EL PLAN DE ACCION DE LA CRM | INCLUIR INICIATIVAS SOBRE SIDA Y MIGRACION PARA PRESENTARLAS EN LA PROXIMA REUNION DEL GRCM PROPONER TEMAS REFERENTES A MIGRACION Y SALUD | GRCM, 4TO TRIMESTRE 2003 GRCM, 4TO TRIMESTRE 2003 |

| VINCULACION ENTRE MIGRACION Y DESARROLLO | - Promover una mejor COMPRENSION del FENOMENO migratorio regional a TRAVES de un enfoque integral, objetivo y de largo plazo sobre los ORIGENES, manifestaciones y efectos de la MIGRACION en la REGION. |  | Seminario sobre “Rol del sector privado ante los retos y oportunidades del FENOMENO migratorio” Invitar a representantes del sector privado a la PROXIMA REUNION de la CRM para que participe en el espacio de diálogo con la sociedad civil. Encomendar a la Presidencia Pro-Tempore la BUSQUEDA de alternativas para la ELABORACION de un proyecto que identifique los espacios de COOPERACION con la empresa privada en favor de los migrantes, ASI como las mejores PRACTICAS. | EL SALVADOR, 2da MITAD 2003. PENDIENTE CONTINUO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Desarrollar un Sistema de INFORMACION ESTADISTICO Migratorio. | COMPLETAR LAS ETAPAS FALTANTES DEL PROYECTO SIEMCA REALIZAR LA TRANSFORMACION DEL PROYECTO SIEMCA EN SIEMMES INCLUYENDO A MEXICO, COMO PARTE DEL PLAN PUEBLA-PANAMA | EN PROCESO EN PROCESO | EN PROCESO EN PROCESO |
|  | - Emprender actividades en el área de “INTEGRACION e INSERCION de Migrantes” |  | Seminario INTEGRACION e INSERCION de migrantes en PAISES receptores | PENDIENTE |
|  | - incrementar la “COOPERACION Fronteriza” | LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA GESTION Y EL CONTROL FRONTERIZO CONJUNTOS | ACTIVIDADES REALIZADAS POR COSTA RICA, NICARAGUA Y EL SALVADOR. | PRESENTACIONES EN LA VIII CRM REALIZADAS POR COSTA RICA, NICARAGUA Y EL SALVADOR SOBRE EL TEMA DE FRONTERAS JUXTAPUESTAS; PUBLICADO EN LOS SITIOS PUBLICO Y PRIVADO DE LA SECRETARIA VIRTUAL |