| Cooperación entre Funcionarios Consulares | Establecer mecanismos de cooperación en materia consular en el marco de instrumentos jurídicos internacionales. | Identificar necesidades de capacitación en materia consular a nivel regional y nacional. Compartir información sobre buenas prácticas en materia de protección consular. Elaborar un estudio encaminado a identificar un mecanismo de asistencia consular mutua, para la legalización y extensión de documentos diversos. | Continuo. Los países identifican temas concretos de capacitación. Continuo. Los países hacen presentaciones durante las reuniones de la Red. Por conducto de la Secretaría Técnica y OIM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Promover el intercambio de información a través de la Secretaría Virtual. | Actualizar periódicamente información sobre requisitos y tipos de visa. | Permanente |
|  | Cooperar en el retorno seguro, digno y ordenado de migrantes regionales y extrarregionales. | Elaborar lineamientos regionales para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados (en custodia). | Remitir insumos al borrador existente por parte de los países, al 16 de enero de 2009. Elaborar y compartir un segundo borrador de discusión. Febrero 2009 Reunión de discusión del documento en México. Marzo 2009 |
|  | Recibir y analizar las propuestas que presente la RROCM a fin de coordinar institucionalmente la forma de cooperación de las organizaciones civiles en las tareas de la Red. | Participación de la RROCM en las reuniones de esta Red. | Continuo. |
|  | Establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre cónsules de los países miembros de la CRM en materia de protección de los derechos humanos de los migrantes. | Contar con una lista de cónsules acreditados en cada uno de los países miembros de la CRM. Realizar un taller de capacitación en materia de protección de los derechos humanos de los migrantes. Establecimiento de una Red Consular integrada por los países de Centroamérica y la República Dominicana en territorio mexicano. El Gobierno de México presentará los comentarios al Memorándum de Entendimiento. | Secretaría Técnica. Se realizará en Honduras, durante febrero de 2009, en coordinación con la RROCM. Segunda quincena del mes de enero de 2009. |
| Planes de respuesta y atención consular en situaciones de emergencia | Brindar protección consular a la población migrante en caso de desastre. | Desarrollar la cuarta reunión técnica en un Estado parte del Proyecto de Red Consular, para valorar los comentarios propuestos por México a instancia de la Presidencia Pro Témpore y por conducto de la Secretaría Técnica. Desarrollar la quinta reunión técnica en el marco del Proyecto de Red Consular, en un Estado por definir, a instancia de la Presidencia Pro Témpore y por conducto de la ST. Suscripción del Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de una Red de Protección Consular y Asistencia Humanitaria Centroamericana y la República Dominicana en los Estados Unidos Mexicanos. Enviar a la Secretaría Técnica el cuestionario de desastres elaborado por El Salvador. Compartir buenas prácticas en materia de protección consular que se brinda en caso de desastres Recopilar buenas prácticas de los países miembros de la CRM en la atención a migrantes afectados por desastres con el propósito de elaborar lineamientos nacionales sobre la materia. | Primer trimestre de 2009. Lugar: a criterio u ofrecimiento de los países de la Red. Segundo trimestre de 2009. Fecha tentativa en el mes de mayo de 2009. República de Guatemala. Enero de 2009 Continuo. Los países pueden hacer presentaciones durante las reuniones de la Red Secretaría Técnica |
| Migración y Salud | Propiciar el intercambio de información entre funcionarios responsables del tema. Coordinar y compartir buenas prácticas en materia de protección de la salud de la población migrantes | Creación de un sitio en la SV Actualización de funcionarios Foro virtual sobre migración y salud | Permanente Primera semana del mes de febrero de 2009. |